浙江省水利工程建设监理员上岗资格统一考试

模拟题

一、单项选择题

（本题型共80题。各选项中只有一个是正确的，请从每题各选项中选出正确的选项，选对一项得0.5分。本题型40分）

1、分期围堰导流法的导流分期数和围堰分段数由河床特性，枢纽及导流建筑物布置综合确定。段数分得越多，施工      ；期数分得越多，工期拖延      。下列叙述正确的是(     )。

A．越复杂；越长        B．越复杂；越短

C．越简单；越短        D．越简单；越长

2、水泵安装时，卧式机组安装的流程是(     )。

A．基础施工安装前准备水泵安装动力机安装验收

B．安装前准备基础施工水泵安装动力机安装验收

C．安装前准备基础施工水泵安装验收动力机安装

D．基础施工安装前准备水泵安装验收动力机安装

3、下列材料属于无机材料的是(     )。

A．建筑石油沥青        B．建筑塑料

C．木材胶合板          D．烧结粘土砖

4、施工测量的原则是(     )。

A．从整体到局部、先控制后碎部

B．从局部到整体、先控制后碎部

C．从整体到局部、先碎部后控制

D．从局部到整体、先碎部后控制

5、将挖出的泥浆利用挖泥船自身泥泵输送到填土地点，这种施工方法是

(    )。

A．水下抛泥法                   B．边抛法

C．吹填法                       D．旁通法

6、某土方工程的估算工程量为l000m3，单价为10元/m3。合同中规定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，单价调整为8元/m3。当实际工程量为1200m3时，结算的工程款应为(     )万元。

A．1.0             B．0.8          C．0.96          D．1.18

7、根据《标准施工招标文件》（2007版）的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加。则承包商可索赔(     )。

A．工期、成本和利润

B．工期、成本，不能索赔利润

C．成本、利润，不能索赔工期

D．工期，不能索赔成本和利润

8、坝基开挖程序是(     )。

A．自下而上，先河槽岸坡后      B．自下而上，先岸坡后河槽

C．自上而下，先岸坡后河槽      D．自上而下，先河槽后岸坡

9、岩基灌浆使用最广泛的是(     )。

A．水泥灌浆                    B．水泥粘土灌浆

C．化学灌浆                    D．粘土灌浆

10、帷幕灌浆浆液浓度控制，应遵循(     )的原则。

A．先稀后浓                    B．先浓后稀

C．浓度不变                    D．从水灰比1：1开始    。

11、适用于开挖停机面以上的土石方，也可开挖停机面以下不深的土方，但不能用于水下开挖的是(     )。

A．正铲挖掘机                  B．拉铲挖掘机

C．装载机                      D．铲运机

12、在人工开挖过程中，临近设计高程时，保护层暂不开挖的范围时(     )。

A．0. 2～0.3m     B．0.1～0.3m    C．0.2～0.4m    D．0.3～0.5m

13、黏性土的压实标准由(      )指标控制。

A．相对密实度    B．天然密度     C．干密度       D．含水量

14、按石料砌筑位置，浆砌石砌筑程序为先砌筑    ，再砌    ，最后砌    。下列说法正确的是(     )

A．角石，腹石，面石             B．面石，腹石，角石

C．腹石，角石，面石             D．角石，面石，腹石

15、混凝土重力坝中为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力，并且需要灌浆的缝是(     )。

A．横缝                B．水平施工缝

C．纵缝                D．横缝和纵缝

16、某跨度为3m的悬臂梁的模板拆除，混凝土强度应达到设计强度等级的  (     )。

A．50%           B．60%          C．75%        D．100%

17、到货钢筋应分批进行检验。检验时以(     )同一炉（批）号、同一规格尺寸的钢筋为一批。

A．40t            B．50t             C．60t          D．70t

18、所谓建设程序是指(     )进行基本建设必须遵循的阶段及先后顺序。

A．由项目法人制定的              B．根据项目需要制定的

C．由行政性法规、规章规定的       D．根据项目的工作内容制定的

19、在施工中块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的生产能力相适应，即要保证在混凝土初凝时间内所浇的混凝土方量，必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。这主要是为了避免(     )出现。

A．冷缝          B．水平缝          C．临时缝      D．错缝

20、某坝面碾压施工设计碾压遍数为5遍，碾滚净宽为4m，则错距宽度为 (     )m。

A．0.5            B．0.8             C．1.0          D．1.5

21、对土料场的质量检查和控制中，(     )的检查和控制最为重要。

A．土块大小      B．杂质含量       C．含水量      D．土质情况

22、混凝土面板垂直缝砂浆条铺设的施工程序正确的是(     )。

A．先铺止水，再铺砂浆，架立侧模   B．先铺砂浆，再铺止水，架立侧模

C．架立侧模，再铺止水，铺砂浆     D．架立侧模，再铺砂浆，铺止水

23、重力坝地基透水性较大时，为了防渗减小扬压力并防止地基的破坏。采取的地基处理措施是(     )。

A．开挖回填       B．帷幕灌浆       C．固结灌浆     D．接触灌浆

24、下列不属于降低混凝土入仓温度的措施为(     )。

A．合理安排浇筑时间              B．采用加冰或加冰水拌和

C．对骨料进行预冷                 D．减少每立方米混凝土的水泥用量

25、平顺和扩散水流，将引渠的水均匀地送至进水池，为水泵的运行提供良好的吸水条件的构造是(    )。

A．进水池          B．沉沙池         C．前池          D．出水池

26、砌筑因故停顿，且砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到(     )后才继续施工。

A．1.0MPa        B．1.5MPa        C．2.0MPa      D．2.5MPa

27、水闸是一种利用闸门挡水和泄水的(     )水工建筑，多建于河道、渠系及水库、湖泊岸边。

A．低水头          B．中水头         C．中高水头      D．高水头

28、根据《水利水电工程标准施工招标文件》通用合同条款规定，在月进度付款中按合同规定百分比扣留保留金时，计算额度中(     )。

A．包括价格调整金额           B．不包括预付款和价格调整金额

C．包括预付款                 D．不包括工程变更费用

29、水利工程施工监理单位资质分为(     )等级。

A．甲级、乙级、丙级           B．甲级、乙级

C．一级、二级和三级           D．一级、二级

30、工程建设合同约定的质量目标(     )国家标准。

A．必须高于        B．应当高于       C．应当等于     D．不得低于

31、建设监理是指具有相应资质的工程监理单位，受项目法人的委托，依照相关合同对承包单位的建设行为进行的(     )活动。

A．专业化服务      B．技术服务       C．技术监督     D．技术指导

32、水利建设工程安全施工必须坚持(     )的方针。

A．“安全生产，人人有责”

B．“管生产必须管安全”

C．“安全第一，预防为主，综合治理”

D．“百年大计，质量第一”

33、水利工程中，重要结构中进行钢筋代换，应征得(     )同意。

A．总监理工程师                 B．设计单位

C．主管部门                     D．质量监督单位

34、我国监理工程师不得在(     )兼职。

A．咨询单位         B．政府机关      C．监理企业    D．设计单位

35、建设监理的行为主体是具有相应资质的(     )。

A．施工单位                     B．监理单位

C．总监理工程师                 D．监理工程师

36、混凝土立方体抗压强度试验试件的标准尺寸是(     )。

A.150mm×150mm× 150mm          B.l00mm× l00mm×l00mm

C.200mm×200mm× 200mm          D.70.7mm×70.7mm× 70.7mm

37、监理单位实施建设监理，需要(     )。

A．建设行政主管部门批准          B．项目法人委托和授权

C．质量监督机构委托和授权        D．施工企业的委托和授权

38、一个组织内的管理跨度和管理层次(     )。

A．成正比关系                    B．成反比关系

C．一致                          D．不相同

39、某工作的最早开始时间为第10天，最早完成时间为第20天，工作总时差为7天，自由时差为4天，在不影响总工期的前提下，该工作最迟开始时间为第(     )天。

A．14              B．4              C．15           D．17

40、当洞室围岩坚固稳定，需采用大型机械施工时，可采用(     )开挖方式。

A．先拱后扩大                   B．先导洞后项拱扩大再中下部扩大

C．全断面                       D．中心导洞辐射孔

41、合同生效应当具备的条件不包括(     )。

A．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B．意思表示真实

C．不违反法律或者社会公共利益

D．必须采用一定的合同形式

42、单位工程质量等级由(     )核定。

A．施工承包人                 B．监理人

C．质量监督机构               D．项目法人

43、项目法人应在(     )正式组建。

A．项目建议书批准后           B．可行性研究报告批准后

C．初步设计批准后             D．建设准备阶段

44、在利用直方图对质量数据进行分析时，出现双峰型直方图的原因是(     )  。

A．分组太细                   B．人为剔除了不合格品

C．分组太粗                   D．数据来自不同的工序条件

45、(     )是组织存在的前提。

A．组织机构                   B．组织目标

C．组织成员                   D．分工与合作

46、对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用(      )。

A．单纯随机抽样     B．分层取样    C．系统取样     D．两级取样

47、在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由(     )承担。

A．发包人           B．工程师       C．承包人      D．监理单位

48、根据《标准施工招标文件》（2007版）的规定，在约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的(     )，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

A．质量保证金余额              B．质量保证金全部金额

C．备用金金额                  D．赔偿金

49、价值工程活动的核心是对产品进行(     )分析。

A．多方案            B．功能       C．成本        D．不确定性

50、全段围堰法导流一般适用于(     )的河流。

A．枯水期流量不大，河道狭窄    B．较大平原

C．河谷较宽山区                D．有通航、过木要求

51、按索赔所依据的理由分类，索赔可分为(     )。

A．工期索赔和费用索赔         B．单项索赔和总索赔

C．业主的索赔和承包商的索赔   D．合同内索赔、合同外索赔和道义索赔

52、可行性研究报告阶段编制的是    ，初步设计阶段编制的是    ，技术设计阶段编制的是____，施工图设计阶段编制的是    。下列叙述正确的是(     )。

A．估算，概算，修正概算，施工图预算

B．概算，估算，修正概算，施工图预算

C．概算，修正概算，估算，旋工图预算

D．估算，施工图预算，概算，修正概算

53、下列说法错误的是(     )。

A．横道图所能表达的信息量较少，不能表示活动的重要性

B．横道图不能确定计划的关键工作、关键路线与时差

C．横道图简单、明了

D．横道图能清楚表达工序（工作）之间的逻辑关系

54、沿江河海岸修建的堤防、海塘属于(     )。

A．挡水建筑物          B．泄水建筑物

C．输水建筑物          D．取（进）水建筑物

55、在工程网络计划中，若某工作的(     )最小，则该工作必为关键工作。

A．自由时差        B．持续时间        C．总时差      D．时间间隔

56、监理大纲、监理规划、监理实施细则之间互相关联，下列表述中正确的是(     )  。

A．监理大纲和监理规划都应依据签订的委托监理合同内容编写

B．监理单位开展监理工作必须编制监理大纲、监理规划和监理实施细则

C．监理规划和监理实施细则均应经监理单位技术负责人签认

D．建设工程监理工作文件包括监理大纲、监理规划和监理实施细则

57、在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上有波形线长度2天，则该工作(     ) 。

A．总时差为2天                B．总时差为零

C．限停时间为2天              D．自由时差为2天

58、某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第三天结束时检查，实际进度前锋线如图所示，检查结果表明(     )。

A．工作A、B不影响工期，工作C影响工期1天

B．工作A、B、C均不影响工期

C．工作A进度正常，工作C不影响工期，工作B影响工期1天

D．工作A进度正常，工作B、C各影响工期l天

59、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》，对于混凝土工程，单元工程施工质量评定为合格的标准之一是：一般项目，逐项应有(     )及以上的检验点合格。

A．50%           B．70%          C．85%         D．90%

60、渠道与山谷、河流、道路相交，为连接渠道而设置的过水桥，称为(     )。

A．渡槽            B．倒虹吸         C．涵洞          D．陡坡

61、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的(     )。

A．安全提示标志                 B．安全宣传标志

C．安全知识标志                 D．安全警示标志

62、根据有关规定，下列不属于水利工程建设项目施工准备阶段监理工作的基本内容的是(      )。

A．检查开工前由发包人准备的施工条件情况

B．检查开工前承包人的施工准备情况

C．开工条件的控制

D．施工图纸的核查与签发

63、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场(     )。

A．划分明显界限              B．实行封闭围挡

C．设置围栏                  D．加强人员巡视

64、对于非承重模板，混凝土强度应达到(     )以上，其表面和棱角不因拆模而损坏方可拆除。

A．1.5MPa          B．2.5MPa      C．3.5MPa       D．5.0Mpa

65、根据《水工碾压混凝土施工规范》，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间，应控制在(     )以内。

A．初凝时间         B．终凝时间    C．45min        D．90min

66、根据《浆砌石坝施工技术规定》，浆砌石施工，最低气温在(     )以下时，应停止砌筑。

A．-5℃    B．0℃    C．5℃    D．-10℃

67、监理单位是施工承包合同之外的第三方，意味着工程建设监理具有  (      )。

A．强制性           B．独立性       C．服务性      D．科学性

68、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备(     )安全生产管理人员。

A．兼职          B．专职          C．业余         D．代理

69、可以计算并显示平距、高差以及镜站点的三维坐标，进行偏心测量、悬高测量、对边测量、面积计算的是(     )的功能。

A．全站仪              B．经纬仪

C．水准仪              D．电磁波测距仪

70、为有效控制施工阶段材料质量，承包人在主要建筑材料和设备订货前应向 (     )申报。

A．监理人           B．设计承包人     C．发包人    D．政府部门

71、对工程造成延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的水利工程质量事故是(     )。

A．重大事故                  B．较大事故

C．一般事故                  D．特大事故

72、对于数量大或检验费用高，特别是需进行破坏性和损伤性检验的材料质量鉴定一般选用的方法是(     )。

A．不检验                    B．抽样检验

C．全数检验                  D．放松检验

73、按我国的监理制度，监理单位的服务对象是(     )。

A．施工单位                  B．设计单位

C．项目法人                  D．质量监督机构

74、在施工过程中，发生下列哪种情况使施工进度拖后而造成工期延误时，承包人不能要求发包人延长合同工期(     )。

A．增加合同中关键工作的工程量超过合同规定的百分比

B．异常恶劣的气候条件

C．发包人未能按时提供施工图纸

D．承包人接到开工通知后未按要求及时进场组织施工

75、与监理规划相比，监理实施细则更具有(     )。

A．全面性        B．系统性        C．指导性       D．可操作性

76、项目监理机构在承包单位对试样自行检测的同时，按照一定的比例独立抽样进行的检测活动，称为(      )。

A．跟踪监测      B．平行检测      C．重新检测     D．交替检测

77、按有关规定，监理单位完成监理业务后，应向项目法人提交(     )。

A．工程竣工图纸              B．监理档案资料

C．施工管理工作报告          D．建设管理工作报告

78、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过(     )，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．三级教育                     B．专门的安全作业培训

C．安全常识培训                 D．安全技术交底

79、按合同规定，应进行计量并给予支付的项目必须是合同中的项目，下列 (     )是不予以计量的项目。

A．工程量清单中的项目         B．承包人擅自完成的增加项目

C．经批准的变更项目           D．监理人批准的计日工

80、分包单位使用承租的机械设备和施工机具及配件，进行验收时，可不参加的是(     )。

A．总承包          B．分包         C．业主        D．出租单位

二、多项选择题

（本题型共50题。备选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项。请从每题各选项中选出正确的答案，选对一项得0.25分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得1.0分。总分50分。）

81、在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有(       )。

A．编制施工方案                   B．巡视检查、跟踪检测

C．平行检测                       D．旁站监理

E．质量监督

82、土石坝护坡的形式有草皮、抛石、于砌石、浆砌石、混凝土或钢筋混凝土、沥青混凝土或水泥土等。其作用包括(      )。

A．防止波浪淘刷                   B．防止顺坝水流冲刷

C．防止冰冻和其他形式的破坏       D．防止坝坡滑动

E．防止坝坡变形

83、根据《水利工程施工监理规范》规定，总监理工程师不得将以下(        )工作授权给副总监理工程师或监理工程师。

A．主持编制监理规划，审批监理实施细则

B．签发监理月报、监理专题报告和监理工作报告

C．收集、汇总、整理监理档案资料，参与编写监理月报、核签或填写监理日志

D．主持审核承包单位提出的分包项目和分包人

E．审批承包单位提交的施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划和资金流计划

84、工程资金控制的主要监理工作应包括以下(        )各项。

A．审批承包单位提交的资金流计划

B．审核工程付款申请，签发付款证书

C．根据监理合同约定进行价格调整

D．根据授权处理合同索赔中的费用问题

E．审核最终付款申请，签发最终付款证书

85、水利工程建设项目施工监理应以下列(        )文件为依据。

A．国家和水利部有关工程建设监理的法律、法规和规章

B．水利行业工程建设有关技术标准及其强制性条文

C．经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件

D．设计任务书

E．监理合同、施工合同等合同文件

86、我国工程建设质量管理体系由(       )组成。

A．政府部门的工程质量监督体系

B．承包人的质量保证体系

C．承包人的质量控制体系

D．发包人/监理人的质量控制体系

E．主管部门的审查体系

87、当承包人向监理工程师递交索赔报告后，监理工程师应认真审核索赔的证据，承包人可以提供的证据包括(       )。

A．经工程师认可的施工进度计划        B．汇率变化表

C．施工会议记录                      D．招标文件

E．合同履行中的来往信函

88、工程项目施工进度计划常用的表示方法有(        )。

A．横道图                      B．工程进度曲线

C．施工进度控制曲线            D．网络图

E．前锋线图

89、在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择(       )作为压缩对象。

A．缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

B．缩短持续时间对质量和安全影响不大的关键工作

C．有充足备用资源的工作

D．有充足备用资源的关键工作

E．缩短持续时间所需增加费用最少的关键工作

90、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（      ）签字后实施，有专职安全生产管理人员进行现场监督。

A．施工单位技术负责人             B．总监理工程师

C．专职安全生产管理人员           D．项目负责人

E．施工员

91、水利工程施工监理的工作制度包括(        )。

A．技术文件审核、审批制度         B．设计文件审批制度

C．工程质量报验制度               D．工程计量付款签证制度

E．会议制度与监理报告制度

92、属于混凝土和易性的性质有(       )。

A．粘滞性            B．黏聚性              C．保水性

D．流动性            E．均匀性

93、混凝土坝的施工质量控制要点有(       )。

A．混凝土坝的施工质量控制应从原料的控制入手，直至混凝土的拌和、运输、入仓、平仓、振捣、养护等各个环节

B．混凝土浇筑结束后，还需进一步取样检查，如不符合要求，应及时采用补救措施

C．对在质检过程中发现的质量问题应及时进行处理

D．混凝土内预埋水管通水冷却

E．混凝土施工中采用自然散热冷却降温

94、全段围堰法导流按其导流泄水建筑物的类型可分为(       )等。

A．明渠导流                       B．束窄河床导流

C．隧洞导流                       D．通过建筑物导流

E．涵管导流

95、影响灌浆压力的因素有(        )。

A．钻孔深度                       B．岩层性质

C．灌浆段上有无压重               D．浆液的浓度

E．钻孔机械

96、从广义上讲，工程质量包括工程产品质量和工作质量，其中工作质量可以包括(        )。

A．社会工作质量                   B．生产过程质量

C．单元工程质量                   D．产品质量

E．图纸质量

97、下列哪些说法是正确的(       )。

A．监理机构应建立和健全质量控制体系，并在监理工作过程中不断改进和改善

B．监理机构应建立和健全质量保证体系，并在监理工作过程中不断改进和改善

C．监理机构应监督承包单位建立和健全质量保证体系，并监督其贯彻执行

D．监理机构应监督承包单位建立和健全质量监督体系，并监督其贯彻执行

E．监理机构应按有关规定或施工合同约定，检查承包单位现场检验设施，人员，技术条件等情况

98、混凝土浇筑前的准备作业主要包括的内容有(        )。

A．基础面的处理                  B．施工缝的处理

C．立模                          D．预埋件的安设

E．平仓振捣

99、土石坝施工质量控制主要包括(        )。

A．料场的质量检查                B．料场的质量控制

C．坝面的质量检查                D．坝面的质量控制

E．运输的质量控制

100、钢材的抗拉性能指标有(       )。

A．抗拉屈服强度                   B．抗折强度

C．抗拉极限强度                   D．延展率

E．伸长率

101、在实施建设监理的工程项目中，监理单位应当(        )。

A．成为项目法人的全权代表         B．公正地维护项目法人合法权益

C．维护社会公众利益               D．公正地维护被监理单位合法权益

E．竭诚为项目法人提供技术服务

102、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人发生违约行为，通常视事态发展的过程，监理人可采取(       )等措施。

A．书面警告                        B．暂停签发支付工程价款凭证

C．暂停其工程或部分工程施工        D．解除监理合同

E．提起诉讼

103、地下工程施工直接受到(        )的制约，因而常常是整个水利水电枢纽工程中控制施工进度的主要项目之一。

A．工程地质          B．水文地质           C．施工条件

D、工程结构          E、工程类型

104、根据《水利水电工程施工质量验收评定标准》，水利工程质量检验项目包括(        )。

A．主控项目                       B．一般项目

C．保证项目                       D．基本项目

E．允许偏差项目

105、水利工程监理机构应建立会议制度，其包括(          )。

A．第一次监理工地会议              B．监理例会

C．监理分工会议                    D．质量检验会议

E．监理专题会议

106、《水利工程质量管理规定》指出，水利工程质量实行(       )相结合的质量管理体制。

A．项目法人负责                    B．设计单位负责

C．监理单位控制                    D．施工单位保证

E．政府监督

107、施工项目管理的主要内容是“三控制、三管理、一协调”，即进度控制、

(        )、信息管理和组织协调。

A．资金控制            B．成本控制          C．质量控制

D．合同管理            E．安全监理

108、渠道开挖的施工方法有人工开挖，机械开挖等。选择开挖方法取决于

(          )等因素。

A．技术条件          B．土的种类          C．渠道纵横断面尺寸

D．地下水位          E．渠道坡度

109、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为

(         )。

A．单项工程           B．单位工程            C．分项工程

D．分部工程           E．单元工程

110、根据《水工混凝土施工规范》，下列关于混凝土浇筑的说法正确的是(         )。

A．混凝土浇筑期间，如表面泌水较多，严禁在模板上开孔赶水

B．浇筑混凝土时，严禁在仓内加水

C．不合格的混凝土严禁入仓，已经入仓的不合格的混凝土必须清除

D．混凝土收仓面浇筑平整，抗压强度未达到2.5MPa前，不应进行下个仓面的准备工作

E．混凝土收仓面浇筑平整，抗压强度未达到1.5MPa前，不应进行下个仓面的准备工作

111、监理工作报告制度是指监理机构应及时向项目法人(        )。

A．提交监理月报和建立专题报告

B．提交施工月报

C．在工程验收时，提交监理工作报告

D．在工程验收时，提交建设管理工作报告

E．在监理工作结束后，提交监理工作总结报告

112、施工准备的监理工作，应检查开工前应由项目法人提供的施工条件完成情况，包括（        ）。

A．首批开工项目施工图纸和文件的供应  B．测量基准点的移交

C．施工设备                          D．施工用地的提供

E．施工合同中约定应由项目法人提供的道路、供电、供水、通信等条件

113、叶片泵的性能参数包括(        )。

A．流量              B．扬程              C．叶片数量

D．效率              E．允许吸上真空高度

114、监理员应按授予的职责权限开展监理工作，其主要职责应包括以下(        )各项。

A．检查并记录现场施工程序、施工工艺等实施过程情况

B．检查和统计计日工情况。核实工程计量结果

C．提出变更。索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见

D．检查承包单位的施工日志和现场试验室纪录

E．核实承包单位质量评定的相关原始记录

115、监理机构应根据需要，主持召开监理专题会议，研究解决施工中出现的涉及(         )、索赔、争议等方面的专门问题。

A．施工质量                    B．施工方案

C．施工进度                    D．工程变更

E．诉讼

116、模板及其支撑系统必须满足(         )要求。

A．保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相对位置的正确

B．具有足够的承载能力、刚度和稳定性，以保证施工安全

C．构造简单，装拆方便，能多次周转使用

D．模板的接缝严密、平整，不漏浆

E．与混凝土不粘结，易于脱模

117、《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人有权(        )。

A．修改合同价                   B．改变工程清单中的单价

C．审核承包人月进度付款申请单    D．签证月进度付款证书

E．独立批准使用备用金

118、未经监理工程师签字，(       )不得在工程上使用或者安装。

A．建筑材料                     B．建筑构配件

C．生活设施                     D．所有施工用房

E．工程设备

119、下列说法正确的是(        )。

A．监理单位不得超越本单位资格等级许可的范围承接监理任务

B．两个单位不能组成联合体共同投一个监理标

C．监理单位不得以其他监理单位的名义承揽工程建设监理业务

D．监理单位不得允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程建设监理业务

E．监理单位不得转让工程建设监理业务

120、监理机构对工程变更建议书审查应符合下列(        )要求。

A．变更后不降低工程质量标准，不影响工程完建后的功能和使用寿命

B．工程变更在施工技术上可行、可靠

C．项目法人、设计单位、施工单位是否同意

D．工程变更引起的费用及工期变化经济合理

E．工程变更应尽量避免对后续施工产生不良影响

121、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制度用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度，操作规程，

（      ）并在施工现场入口处设置明显标志。

A.设置消防通道            B.配备消防水源

C.配备消防设施            D.配备灭火器材

E.请消防队员驻防

122、单元工程质量达不到合格标准时，必须及时处理，其质量等级应确定为(       )。

A．全部返工重作的，也只能评定为合格

B．全部返工重作的，可重新评定质量等级

C．经加固补强并经鉴定能达到设计要求的，其质量只能评定为合格

D．经鉴走达不到设计要求，但项目法人认为能基本满足安全和使用功能要求的，可不加固补强

E．经加固补强后，造成外形尺寸改变或永久性缺陷的，经项目法人认为基本满足设计要求，其质量可按合格处理

123、在施工过程中监理人对工序活动条件的控制，应着重抓好(         )。

A．对拟使用原材料的质量控制

B．对拟采用的工艺过程和施工方法的质量控制

C．对工序产品质量特性的质量控制

D．对作业环境的检查

E．对拟投入施工人员、机械的控制

124、《水利工程施工监理规范》规定，监理机构对施工进度计划审查的主要内容有(        )。

A．在施工进度计划中与有无项目漏项或重复的情况

B．关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性

C．施工进度计划中各项目之间逻辑关系的正确性与施工方案的可行性

D．人力、材料、施工设备等资源配置计划和施工强度的合理性

E．施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性与真实性

125、施工单位对列入建设工程概算的(        )所需费用，应当用于大施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

A．安全作业环境              B．施工方案

C．安全专业组织设计          D．安全施工措施

E．劳动保护用具

126、(        )等每25m2配备一只种类合适的灭火器，油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。

A．临时木工间                 B．油漆间

C．木、机具间                 D．钢筋加工件

E．设备间

127、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法错误的是(       )。

A．建设工程安全生产管理，坚持质量第一、预防为主、综合治理的方针

B．建设单位可压缩合同约定工期

C．建设工程安全生产管理，坚持预防第一、安全为主、综合治理的方针

D．建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询相关资料时，有关部门或者单位应当及时提供

E．建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

128、下列属于监理单位质量管理主要内容的是(        )。

A．监理单位必须严格执行国家法律、水利行业法规、技术标准，严格履行合同

B．审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案

C．监理单位应根据监理合同负责招标工作

D．指导监督合同中有关质量标准、要求的实施

E．参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作

129、根据《水工混凝土施工规范》，下列关于钢筋材质的控制要求正确的是  (        )。

A．钢筋若有出厂证明书或试验报告单，使用前，仍应做拉力、冷弯试验

B．需要焊接的钢筋应做焊接工艺试验

C．钢筋取样时，钢筋端部应先截去50cm

D．水工结构的非预应力混凝土中，不应采用冷拉Ⅱ级及以上钢筋

E．水工结构的非预应力混凝土中，应采用冷拉钢筋

130、以下(        )工作内容不属于水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容。

A．审核承包人递交的合同项目开工申请报告

B．检查承包人派驻现场的主要管理、技术人员的数量与资质是否与投标文件一致

C．组织工程基础开挖处理隐蔽工程联合验收

D．进行工序质量检查

E．检查承包人的实验室的条件是否符合有关规定要求

三、案例题

（单项选择题各选项中只有一个是正确的，请从每题各选项中选出正确的选项，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得1.0分；判断题选对得0.5分；多项选择题备选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项，请从每题备选项中选出正确的答案，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得0.5分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得2.0分。）

[案例1]

[背景材料]某小型水电站的地下厂房内有一电气设备，该设备一次电源线长为10.5m；接头处没有用橡皮布包扎，绝缘出磨损，电源线裸露；安装在该设备上的漏电开关内的拉杆脱落，漏电开关失灵。某工程公司在该地下室施工中，付某等3人抹灰工将该电气设备移至新操作点，移动过程中付某触电死亡。

[判断题]

131、本事故的主要原因之一是违章操作，移动电气设备未切断电源。（     ）

A．正确                            B．错误

[单项选择题]

132、下列属于特种作业人员的是(     )。

A．电工                            B．砌石工

C．钢筋工                          D．挖土工

133、下列关于特种作业的说法正确的是(     )。

A．特种作业人员未经过培训考核即从事作业并造成重大安全事故，不得追究其刑事责任

B．对特种作业人员专门的安全作业培训，是只有有关主管部门组织的专门针对特种作业人员的培训

C．特种作业指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业

D．特种作业可以不考核从事相应工种作业的疾病和生理缺陷情况

134、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由(     )承担主要责任。

A．分包单位                          B．总包单位

C．建设单位                          D．监理单位

[多项选择题]

135、根据《水利工程建设安全生产管理规定》的有关规定，对工程建设监理单位安全责任的规定中包括(       )。

A．应当严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程的监理

B．施工前应当履行有关文件的审查义务

C．应当履行代表项目法人对施工过程中的安全生产情况进行监督检查义务

D．采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程，应当提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

E．应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全

[案例2]

[背景材料]某建设工程项目，建设单位委托某监理公司负责施工阶段的监理工作，该公司副经理出任项目总监理工程师，总监理工程师主持编制了该项目监理规划、参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本，将投标时的监理大纲作适当改动后编成该项目监理规划，该监理规划经公司总工审核签字后，报送给建设单位。

该监理规划包括以下8项内容：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④项目监理机构的组织形式；⑤项目监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦项目监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。

在第一次工地会议上，项目总监理工程师根据监理规划介绍了监理工作内容，项目监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。

（1）监理工作内容

①审查并批准施工单位报送的施工进度计划；②检查现场质量情况并与合同要求对比，发现偏差时下达监理指令；③协助施工单位编制施工组织设计；④依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析；⑤按施工合同约定（或国家规定）的工程量计量规则进行工程计量；⑥组织工程预验收，参加工程竣工验收。

（2）项目监理机构的人员岗位职责

本项目监理机构设副总监理工程师一名，其职责为：①负责日常监理工作；②审批监理实施细则；③调换不称职的监理人员：④处理索赔事宜，协调各方的关系。

监理员的职责包括：①进场工程材料的质量检查及签认；②隐蔽工程的检查验收；③现场工程计量及签认。

（3）监理设施

监理工作所需测量仪器、检验及试验设备向施工单位借用，如不能满足需要，指令施工单位提供。

[判断题]

136、本题中“参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本，将投标时的监理大纲作适当改动后编成该项目监理规划”是否正确。(     )。

A．正确                        B．错误

137、监理工作所需测量仪器、检验及试验设备向施工单位借用，如不能满足需要，指令施工单位提供是否正确。(     )。

A．正确                       B．错误

[单项选择题]

138、指出该监理工作内容中的不妥之处。  (     )

A．①审查并批准施工单位报送的施工进度计划

B．②检查现场质量情况并与合同要求对比，发现偏差时下达监理指令

C．③协助施工单位编制施工组织设计

D．④依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析

139、请指出本题中监理员职责的不妥之处。  (     )

A．①进场工程材料的质量检查及签认

B．②隐蔽工程的检查验收

C．③现场工程计量及签认

D．④核实工程计量结果及签认

[多项选择题]

140、请指出题中监理规划的缺项内容(       )。

A．监理工作范围

B．监理工作目标

C．监理工作重点

D．监理工作程序

E．监理工作制度

[案例3]

[背景材料]某工程施工阶段，发包人与施工单位、监理单位分别签订了施工承包合同和监理合同。在施工过程中，承包人进场一批钢筋但没有通知监理人，监理人发现后，要求承包人出具书面证明材料。施工单位向监理人出具出厂合格证、厂家的材质检测报告等质量保证文件。施工单位认为长期同该厂合作，信誉较好，可以免检。由于工期较紧，监理单位同意了施工单位的要求，指令可以利用这批材料进行继续施工。

[判断题]

141、背景资料中监理人的行为是否正确(    )。

A．正确                            B．错误

[多项选择题]

142、关于钢筋检验，下列说法正确的是(        )。

A．不得在同一根钢筋上取两个或两个以上试件

B．在拉力检验项目中，包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标

C．如有一个指标不符合规定，即认为拉力检验项目不合格

D．钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试件

E．冷弯试件弯曲后，不得有裂纹、剥落或断裂

案例4[背景材料]

某水利工程施工单位在某混凝土重力坝施工过程中，采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧，浇筑过程中气温较高，为保证混凝土浇筑质量，施工单位积极采取了降低混凝土入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中，发现某一单元工程混凝土强度严重不足，施工单位及时组织人员全部进行了返工处理，造成直接经济损失50万元。返工处理后经检验，该单元工程质量符合优良标准，施工单位自评为优良。

在该分部工程施工中，由于养护不及时等原因，造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞，还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后，施工企业都及时采取了相应措施进行处理。

在该分部工程施工过程中，对5号坝段混凝土某一单元工程模板安装质量检查结果如下：主要检查项目符合质量标准，一般检查项目符合质量标准，且检测点总数中90%符合质量标准。

分部工程施工完成后，质检部门及时统计该分部工程的单元工程施工质量评定情况：20个单元工程质量全部合格，其中12个单元工程评定为优良，优良率60%；关键部位单元工程质量优良，原材料、中间产品质量全部合格，其中混凝土拌和质量优良。该分部工程质量自评为优良。

[单项选择题]

143．根据混凝土模板安装质量检查检测结果，该工序质量等级为（   ）。

A．优良            B．合格          C．优秀          D．及格

144．(   )质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，并经重新检验且合格后万可进行后续工程施工。

A．工程项目                         B．单位工程

C．分部工程                         D．单元工程

145．因混凝土强度严重不足造成的该质量事故属于(   )。

A．一般质量事故                    B．较大质量事故

C．重大质量事故                    D．特大质量事故

[多项选择题]

146．根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，关于项目划分的说法不正确的是(     )。

A．每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于5个

B．同一单位工程中，同种类分部工程的工程量差值不宜超过100%

C．同一单位工程中，不同种类分部工程的投资差值不宜超过50%

D．枢纽工程土建部分的分部工程项目按设计的主要组成部分划分

E．堤防工程的分部工程项目按长度或功能划分

147．就混凝土的质量控制而言，不仅要在出机口取样，也应在仓内取样测试其质量指标，按试件强度的(      )进行控制。

A．平均值                       B．中位数

C．极差                         D．标准差

E．离差系数

148．混凝土的坍落度，应根据(      )和气候条件决定，尽量采用小的坍落度。

A．建筑物的性质                  B．钢筋含量

C．混凝土运输                    D．混凝土的浇筑方法

E．水泥的品种

149．对于混凝土坝等大体积混凝土浇筑，必须做好温度控制措施，一般来说，降低混凝土入仓温度的具体措施有（      ）。

A．春、秋季少浇

B．夏季早晚浇，正午不浇

C．采用加冰或加冰水搅、拌和

D．对骨料进行预冷

E．重要部位安排在低温季节、低温时段浇筑

150．混凝土内部及表面裂缝，应根据裂缝大小，根据不同灌浆材料的可灌性，选择不同的灌浆材料进行灌浆。下列说法正确的是（      ）。

A．对坝内裂缝可采用水泥灌浆

B．对细微裂缝可用化学灌浆

C．对于表面裂缝可用环氧砂浆涂抹

D．对坝内空洞可用化学灌浆

E．对于表面裂缝可用水泥砂浆处理